## Sprint 4
Sprint 4: 03 - 10 May 2020
Starting Tasks: |  |  | 8
Date | Tasks Completed | Tasks Added | Actual Tasks Remaining | Ideal # Completed | Ideal # Remaining
2020-05-03 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
2020-05-04 |  |  | 8 | 1 | 7
2020-05-05 |  |  | 8 | 1 | 6
2020-05-06 |  |  | 8 | 1 | 5
2020-05-07 |  |  | 8 | 1 | 4
2020-05-08 |  |  | 8 | 1 | 3
2020-05-09 |  |  | 8 | 1 | 2
2020-05-10 |  |  | 8 | 2 | 0

## Sprint 3
Sprint 3: 26 April - 03 May 2020
Starting Tasks: |  |  | 6
Date | Tasks Completed | Tasks Added | Actual Tasks Remaining | Ideal # Completed | Ideal # Remaining
2020-04-26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6
2020-04-27 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5
2020-04-28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4
2020-04-29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3
2020-04-30 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2
2020-05-01 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
2020-05-02 | 2 | 2 | 4 | 1
2020-05-03 | 4 | 1 | 1 | 1

## Sprint 2
Sprint 2: 19 - 26 April 2020
Starting Tasks: |  |  | 5
Date | Tasks Completed | Tasks Added | Actual Tasks Remaining | Ideal # Completed | Ideal # Remaining
2020-04-19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5
2020-04-20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4
2020-04-21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3
2020-04-22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2
2020-04-23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1
2020-04-24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
2020-04-25 | 3 | 0 | 2 | 1
2020-04-26 |  |  |  | 1